## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
专项名称 |  |  | 平价商店建设扶持资金（预留）
主管部门 |  |  | 清流县发展和改革局 |  |  | 实施单位 |  | 清流县发展和改革局
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 启动定点超市平价猪肉销售机制，通过政府价格补贴方式，降低猪肉零售价格，进一步发挥平价商店稳价控价作用，确保我县居民都能吃上平价的健康肉、放心肉。 |  |  |  |  | 经我局审算，六家超市开展“平价商店”活动期间，共计销售调和油1696桶，肉、蛋、米、菜共计44786公斤，以上让利惠民金额共达6.67万元；各超市宣传版面制作1.18万元。
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%）
| 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 7.85 |  | 26.17
| 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 7.85
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0
| 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0
预算执行率得分（10分） |  |  | 2.62
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 | 数量指标 | 开展平价商店超市个数 |  | >=6.00次 |  | 6.00 | 20.0 | 20.0 | 无偏离
| 产出 | 质量指标 | 产品价格抽查批次增长率 |  | >100.00% |  | 100.00 | 15 | 15 | 无偏离
| 产出 | 成本指标 | 平价商店建设扶持资金（预留） |  | <=30.00万元 |  | 7.85 | 10.0 | 2.62 | 偏差原因：1、超市经营者对平价商店限购措施认识不足、宣传力度小，导致群众购买平价商品超出限购部分超市自行承担让利金额，无法享受价格补贴；2、县城城区人口数量少，购买力不足。 改进措施：1、加强超市经营者培训引导，开展平价商店活动前，组织培训系统讲解平价商店经营管理各项要求和规范，提高平价商店经营者的执行能力；2、加强对各超市巡查工作，提高巡查频率，对巡查过程中各超市存在的不足予以纠正，提高平价商店经营水平。
| 效益 | 经济效益指标 | 平价商店为市民“菜篮子”减负金额 |  | >=4.00万元 |  | 4.00 | 30.0 | 30.0 | 无偏离
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  | >=90.00% |  | 90% | 15 | 15 | 无偏离
| 绩效指标得分 | [7 empty] | 82.62
总分值、评价总分 (100分) |  |  | 85.24
评价等级 |  | ¨优（S≧90） þ良（90﹥S≧80） 中（80﹥S≧60） ¨差（60<S）