## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
专项名称 |  |  | 社会治理综合保险
主管部门 |  |  | 中共清流县委政法委员会 |  |  | 实施单位 |  | 中共清流县委政法委员会
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 针对全县16万居民投保9类险种，完成338万元保费投入。 |  |  |  |  | 赔付191.66万元，受理156起293人次。
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率（%）
| 年度资金总额 |  | 350 | 338 |  | 338 |  | 100
| 其中：当年财政拨款 |  | 350 | 338 |  | 338
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0
| 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0
预算执行率得分（10分） |  |  | 10.00
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 | 数量指标 | 完成参保人数 |  | >153146.00人 |  | 153146 | 25.0 | 25.0 | 无偏离
| 产出 | 质量指标 | 参保率 |  | =100.00% |  | 100.00 | 20.0 | 20.0 | 无偏离
| 产出 | 成本指标 | 社会综合保险项目给付到位 |  | =350.00万 元 |  | 338.00 | 5.0 | 4.83
| 效益 | 经济效益指标 | 社会综合保险赔付到位 |  | 100起以上 |  | 156 | 20 | 20
| 效益 | 社会效益指标 | 确保不发生因保险种类引起影响社会稳定案事件 |  | <0.00起数 |  | 0.00 | 20 | 20 | 无偏离
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 群众安全感满意度 |  | >=98.50% |  | 99.118 | 10.0 | 10.0
| 绩效指标得分 | [7 empty] | 89.83
总分值、评价总分 (100分) |  |  | 99.83
评价等级 |  | þ优（S≧90） ¨良（90﹥S≧80） ¨中（80﹥S≧60） ¨差（60<S）