| 清 流 县 财 政 局 | 文件 |
| --- | --- |
| 清流县农业农村局 |  |

清财（农）指〔2022〕20号

清流县财政局 清流县农业农村局

关于下达2022年度中央农业生产

发展专项资金的通知

赖坊镇财政所、乡村振兴综合服务中心：

根据《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于下达2022年中央农业生产发展专项资金的通知》（闽财农指〔2022〕35号）精神，现根据《清流县赖坊花生农产品地理标志保护工程实施方案》，下达2022年中央农业生产发展专项资金400万元，用于地理标志农产品保护工程，款列“2130199-其他农业农村支出”科目。

请严格按照《农业生产发展资金管理办法》（财农〔2022〕25号）及其实施细则和有关项目实施方案，加强资金管理，同时做好绩效跟踪管理，切实提高资金使用效益，确保绩效目标如期实现。

附件：1.2022年中央农业生产发展专项资金安排表

2.中央农业生产发展专项资金绩效目标表

3.清流县赖坊花生农产品地理标志保护工程实施方案

清流县财政局                    清流县农业农村局

2022年10月20日

清流县财政局办公室               2022年10月20日印发

附件1

2022年中央农业生产发展专项资金分配表

| 乡镇 | 项目 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 赖坊镇 | 赖坊花生农产品地理标志 保护工程 | 400 |  |

附件2

中央农业生产发展专项资金绩效目标表

| 项目名称 | 地理标志农产品保护工程 |
| --- | --- |
| 主管部门（单位）名称 | 县农业农村局 | 补助区域 | 赖坊镇 |
| 资金情况 （万元） | 资金总额： | 400 |
|  | 其中：财政拨款 | 400 |
|  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 推进品牌建设，提升农产品市场影响力、竞争力，促进农业可持续高质量不断向前发展。 |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 区域目标值 |
| 绩效指标 | 产出 指标 | 数量 指标 | 地理标志农产品纳入国家农产品质量安全追溯信息管理平台 | 100% |
|  |  |  | 地理标志农产品企业授权用标率 | ≥85% |
|  |  | 质量 指标 | 地理标志农产品品质特色水平(产品抽检合格率) | 98% |
|  |  |  | 推动用标企业新增“三品”认证产品数 | ≥2 |
|  |  | 时效指标 | 建设资金年度使用率（2022年底） | ≥75% |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | ≥95% |

附件3

清流县赖坊花生农产品地理标志保护工程实施方案

根据《农业农村部 财政部关于做好2022年农业生产发展等项目实施工作的通知》(农计财发〔2022〕13号)、《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于下达2022年中央农业生产发展资金的通知》(闽财农指〔2022〕35号)和《福建省实施农产品地理标志登记保护工程建设方案》的文件要求，为加快推进清流赖坊花生农产品地理标志保护工程实施，制定本方案。

一、总体思路

清流赖坊花生种植历史悠久，始于明代，相传“赖坊花生”曾为贡品，进贡朝廷，作为皇宫糕点的配料，称为“多子花糕”，颇受称赞。据清朝道光版《清流县志》（光绪版）物产篇记：“三月栽，引蔓不甚长，俗云：花落在地，而生之土中，故名”。400多年来，赖坊花生世代相传，成为客家百姓婚姻，生子祝福、升学升官的吉祥圣果，寓意“多子多福、长生长寿红红火火、幸福美满”。2012年，赖坊花生被列入为福建省地方稀有品种保护。清流县政府重视赖坊花生产业，出台了相关扶持政策。2012年11月赖坊花生获得绿色食品认证。2015年7月22日，原中华人民共和国农业部批准对“赖坊花生”实施国家农产品地理标志登记保护。为带动区域农产品品牌化、助力农民增收致富和乡村振兴，深入挖掘、保护品牌价值，围绕基础条件建设、品牌宣传营销和知识产权保护等方面实施农产品地理标志保护工程建设，通过项目实施，提升综合生产能力，推进品牌建设，强化知识产权保护。项目实施以“标准化生产、品牌化管理、特色化保护、融合化发展、体系化推进、数字化赋能”为主线，提升清流赖坊花生特色优质农产品市场影响力、竞争力，以区域公用品牌辐射带动产业进步，促进农业可持续高质量不断向前发展。

二、建设主体

赖坊镇人民政府为项目建设实施主体。

三、资金来源及投资

项目总投资600万元，其中：中央财政专项补助资金400万元、用标企业自筹65万元、赖坊镇人民政府自筹125万元，上级品牌奖励资金10万元。

四、建设内容和资金安排

（一）扶持标准化生产建设

1.标准化生产基地建设项目

（1）建设周期：2022年7月至2022年12月

（2）项目建设单位：赖坊镇人民政府

（3）建设内容及规模：建立赖坊花生标准化种植基地2个。

（4）投资金额：项目总投资50万元，中央投资40万元。

2.全产业链标准化生产提升项目

（1）建设周期：2022年7月至2022年12月

（2）项目建设单位：赖坊镇人民政府

（3）建设内容及规模：采取以奖代补的形式开展地理标志农产品标准化生产、花生加工设备的提升改造及花生厂区相关基础设施的完善，增设旅游休闲观光设施，智能分选分级包装加工生产线建设；实现全产业链标准化生产，提升地标产品标准化生产能力。

（4）投资金额：项目总投资95万元，其中中央投资60万元，用标企业自筹35万元。

3.地标产品生产队伍建设项目

（1）建设周期：2022年7月至2022年12月

（2）项目建设单位：赖坊镇人民政府

（3）建设内容及规模：帮助证书持有人根据《农产品地理标志管理办法》建立健全管理制度，明晰管标、用标责任人规范使用标志，加强运维队伍业务培训，组织生产经营主体技术培训8期500人以上，用标企业及地标管理人员参加国内外品牌培训。

（4）投资金额：项目总投资20万元，中央投资15万元。

4.标准化升级改造以奖代补资金

（1）建设周期：2022年7月至2022年12月

（2）项目建设单位：赖坊镇人民政府

（3）建设内容及规模：采取以奖代补的形式，与打造省级乡村振兴试点村“南山村”工作相结合，对农户的赖坊花生加工作坊进行提升改造。

（4）投资金额：项目总投资40万元，中央投资30万元。

（二）扶持品牌化管理

1.公用品牌宣传活动,品牌宣传规划项目

（1）建设周期：2022年7月至2022年12月

（2）项目建设单位：赖坊镇人民政府

（3）建设内容及规模：一是制作户内外大型宣传广告。二是制定品牌宣传规划;三是制作1部不少于5分钟的地标区域品牌宣传片。

（4）投资金额：项目总投资20万元，中央投资15万元。

2.特色媒体宣传项目

（1）建设周期：2022年7月至2022年12月

（2）项目建设单位：赖坊镇人民政府

（3）建设内容及规模：拍摄系列视频，提高品牌的影响力，利用报刊、电视、网络、广播和微信、抖音等媒体宣传推介。

（4）投资金额：项目总投资15万元，中央投资10万元。

3.公用品牌营销活动项目

（1）建设周期：2022年7月至2022年12月

（2）项目建设单位：赖坊镇人民政府

（3）建设内容及规模：一是举办赖坊斗花生丰收节大赛，对赖坊花生产品外包装进行科学、创新、特色设计，创建赖坊花生地标产品传统文化战略品牌，制作花生文创产品（如抱枕、玩偶等）；参加“农交会”、“绿博会”、“有机博览会”等重要展会和全国性、全省性宣传推介活动；组织用标企业及地标管理人员参加国内外品牌培训。

（4）投资金额：项目总投资90万元，中央投资81万元。

（三）扶持特色化保护

1.清流赖坊花生传统文化提升项目

（1）建设周期：2022年7月至2022年12月

（2）项目建设单位：赖坊镇人民政府

（3）建设内容及规模：提升赖坊花生农产品地理标志特色优势、历史文化内涵、品牌故事、品牌人物的挖掘,开展地理标志知识产权宣传活动。

（4）投资金额：项目总投资10万元，中央投资5万元。

2.完善地标产品展示中心等项目

（1）建设周期：2022年7月至2022年12月

（2）项目建设单位：赖坊镇人民政府

（3）建设内容及规模：地理标识农产品展示厅提升改造,完善赖坊花生地标产品创意创新交流中心基础设施建设、新建花生研学基地。

（4）投资金额：项目总投资20万元，中央投资15万元。

3.保护赖坊花生地理标志农产品知识产权项目

（1）建设周期：2022年7月至2022年12月

（2）项目建设单位：赖坊镇人民政府

（3）建设内容及规模：保护维系品种优良性状，对现有品种进行提纯复壮；开展赖坊花生后备品种筛选示范点2个与优质高效栽培技术探讨，传统工艺技术挖掘，保持提升地理标志农产品的优良品质特性，延续地域禀赋和特色优势。

（4）投资金额：项目总投资20万元，中央投资15万元。

（四）扶持融合化发展

1.提升产品特色品质项目

（1）建设周期：2022年7月至2022年12月

（2）项目建设单位：赖坊镇人民政府

（3）建设内容及规模：采取以奖代补形式引进先进生产线，加工“拿吃客”红衣花生休闲养生小食品，达到健脾养胃等功效。

（4）投资金额：项目总投资50万元，其中中央投资20万元，其中用标企业自筹30万元。

2.延长产业链项目

（1）建设周期：2022年7月至2022年12月

（2）项目建设单位：赖坊镇人民政府

（3）建设内容及规模：对花生秸杆进行统一收集，加工成饲料，为全镇养牛、养羊的企业提供标准化饲料，牛羊粪回归农田提升土壤品质。

（4）投资金额：项目总投资25万元，其中中央投资10万元。

3.农文旅融合建设项目

（1）建设周期：2022年7月至2022年12月

（2）项目建设单位：赖坊镇人民政府

（3）建设内容及规模：一是设立赖坊花生地标产品永久性雕塑及标示牌（福农优品，生态福建、绿色农业）；二是在东山村沿街两面可利用墙壁进行修复改造，围绕赖坊花生地标产品文化内涵对1200左右平方米的改造后墙壁进行彩绘创意设计；三是对东山村沿街脏、乱、差环境进行环境整治，并在相关节点上打造蕴藏赖坊花生地标产品元素的小微景观。

（4）投资金额：项目总投资90万元，中央投资50万元。

(五)扶持体系化推进

1.组织化运维保障项目

（1）建设周期：2022年7月至2022年12月

（2）项目建设单位：赖坊镇人民政府

（3）建设内容及规模：建立“行业协会+公司+合作社+农户”的“四位一体”组织化管理体系，引入专业化策划保障赖坊花生品牌组织化运维协助建立,推动企业用标率达到80%以上，产品包装100%使用农产品地理标志标识。

（4）投资金额：项目总投资15万元，中央投资10万元。

2.推动用标企业产品进行“三品一标”认证项目

（1）建设周期：2022年7月至2022年12月

（2）项目建设单位：赖坊镇人民政府

（3）建设内容及规模：推动用标企业申报绿色食品或有机食品认证2个以上，以促进地标产品品质特色和质量安全水平双提升。

（4）投资金额：项目总投资10万元，上级品牌认证奖励10万元。

（六）扶持数字化赋能

1.完善地标产品可追塑平台建设项目

（1）建设周期：2022年7月至2022年12月

（2）项目建设单位：赖坊镇人民政府

（3）建设内容及规模：完善地理标志农产品原产地可追溯制度和质量标识等各项制度措施，地标产品100%纳入省级以上农产品质量安全追溯管理信息平台，配备二维码标识设备，实行一品一码。

（4）投资金额：项目总投资20万元，中央投资15万元。

2.信息化数字平台建设项目

（1）建设周期：2022年7月至2022年12月

（2）项目建设单位：赖坊镇人民政府

（3）建设内容及规模：搭建数字化基础信息平台，项目单位整理提供地标产品特色图片、文献、视频资料等，同时建立各自品牌展示窗口。

（4）投资金额：项目总投资10万元，中央投资9万元。

五、保障措施

（一）加强组织领导。加强项目实施过程的监督与管理，确保各项工作按时完成，加大工作统筹力度，提升项目成效。县政府成立清流县赖坊花生农产品地理标志保护工程领导小组，其成员名单如下：

组长：钟  程   县人民政府副县长

成员：叶  峰   县农业农村局局长

赖旺发   县财政局局长

欧阳盛增 县文体旅游局局长

邓  玮   赖坊镇人民政府镇长

刘志强   县农业农村局副局长

林宗保   县财政局副局长

下设办公室由县农业农村局绿办黄渔生兼任主任，县农业农村局农技、植保、土肥、经管、种子、质监等股室人员组成专家指导组，负责项目实施工作。

（二）强化绩效考评。结合实际，编制具体实施方案，落实项目实施单位、实施地点、参与单位、建设内容、建设步骤，明确相关补助金额。实施过程中，严格落实绩效管理（附件1），明确职责分工，落实目标管理责任制，确保按时按质按量完成建设任务。

（三）严格资金管理。加强资金监管，做到专款专用。项目建设过程中，及时报送项目建设动态。项目实施完毕后，县农业农村局、赖坊镇人民政府分别组织专家验收，项目实施方案及文字图片等资料报县农业农村局备案。

（四）资金补助标准。用标单位作为建设主体必须采用公开制申报，资金采取先建后补，且补助资金不得超过审定后项目总投资的50%。

（五）参与实施单位。必须是证书持有人、用标企业（农业企业、专业合作社、家庭农场）

（六）已享受过财政补助、补贴的项目不纳入补助范围。