## 172万元加120万元
2019年度清流县扶贫资金项目计划完成情况表
填报单位：清流县扶贫办 2019.1.10
序号 | 乡（镇）或部门 | 村 | 项目类别 | 项目名称 | 项目类型 | 开工时间 | 竣工时间 | 建设规模 | 建设性质 | 项目地点 | 实施单位 | 主管单位 | 资金来源 | 资金规模（万元） | 补助资金（万元） | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 备注 | 隶属
1 | 龙津镇 | 基头村 | 产业扶贫 | 豆腐皮加工作坊 | 加工业 | 2019.01 | 2019.12 | 2-3条生产线 | 新建 | 主村 | 村集体 | 龙津镇人民政府 | 中央财政专项扶贫资金 | 44 | 44 | 建设豆腐皮加工2-3条生产线，带动村民发展产业 | 项目完成后，解决贫困户就业及发展生产，增加贫困户及村财收入。 | 2019年第一批（清财（农）指[2019]1号 | 中央
2 | 嵩溪镇 | 黄沙口村 | 产业扶贫 | 花卉大棚建设 | 种植业 | 2019年 | 2019年 | 30亩 | 新建 | 黄柏洋 | 村集体 | 嵩溪镇人民政府 | 中央财政专项扶贫资金 | 60 | 40 | 建设30亩花卉大棚，增加村财收入 | 带动产业发展 | 2019年第一批（清农[2019]19号 | 中央
3 | 嵩溪镇 | 农科村 | 产业扶贫 | 花卉大棚建设 | 种植业 | 2019年 | 2019年 | 20亩 | 新建 | 金钱山 | 村集体 | 嵩溪镇人民政府 | 中央财政专项扶贫资金 | 40 | 40 | 建设20亩花卉大棚，增加村财收入 | 带动产业发展 | 2019年第一批（清（农）[2019]19号 | 中央
4 | 林畲镇 | 林畲村 | 产业扶贫 | 林畲村豆腐皮加工作坊建设项目 | 加工业 | 2019.1 | 2019.12 | 建设一座豆腐皮加工厂,18口锅，占地约300平方米 | 新建 | 林畲村 | 村集体 | 林畲乡人民政府 | 中央财政专项扶贫资金 | 44 | 44 | 带动贫困户脱贫，增加村财收入 | 提供就业 | 2019年第一批（清财（农）指[2019]1号 | 中央
5 | 林畲镇 | 林畲村 | 产业扶贫 | 林畲村省农业标准钢结构花卉大棚建设项目 | 种植业 | 2019.1 | 2019.5 | 建设20亩省农业标准钢结构花卉大棚 | 新建 | 林畲村 | 村集体 | 林畲乡人民政府 | 中央财政专项扶贫资金 | 40 | 40 | 带动贫困户脱贫，增加村财收入 | 提供就业 | 2019年第一批（清农[2019]19号 | 中央
6 | 嵩口镇 | 范元村 | 产业扶贫 | 豆腐皮加工作坊 | 加工业 | 2019.1 | 2019.12 | 建设2条豆腐皮加工作坊生产线 | 新建 | 范元村 | 村集体 | 嵩口镇人民政府 | 中央财政专项扶贫资金 | 44 | 44 | 发展产业，增加村财收入 | 创造村民及贫困户就业岗位 | 2019年第一批（清财（农）指[2019]1号 | 中央
7 | 长校镇 | 沙坪村 | 基础设施建设和公共服务 | 自来水第二水源点建设 | 饮水安全 | 2019 | 2019 | 管道铺设7km、水坝1座、水池1座 | 新建 | 沙坪村 | 村集体 | 长校镇人民政府 | 中央财政专项扶贫资金 | 40 | 40 | 提升全村人、畜安全饮水 | 保障生产生活，受益贫困户人数23人 | 2019年第一批（清财（农）指[2019]1号 | 中央
8 | 嵩溪镇 | 伍家坊村 | 产业扶贫 | 花卉大棚建设 | 种植业 | 2019年 | 2019年 | 50亩 | 新建 | 伍家坊村村内组 | 村集体 | 嵩溪镇政府 | 财政专项扶贫资金 | 100 | 30 | 增加村财收入 | 提供就业，带动产业发展 | 清财（农）指[2019]6号30万元（三明改革试验区） | 省
9 | 灵地镇 | 邓家村 | 产业扶贫 | 村企合作项目实施（入股福建晟华建设有限公司） | 村财增收 | 2019 | 2019 |  | 新建 | 邓家村 | 村集体 | 灵地镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 30 | 20 | 村财增收每年2万元 | 贫困户人均增收200元 | 清财（农）指[2019]6号20万元（三明改革试验区） | 省
10 | 长校镇 | 沙坪村 | 产业扶贫 | 沙坪村四季瓜果采摘大棚 | 种植业 | 2019 | 2019 | 20亩四季瓜果采摘大棚设施 | 新建 | 沙坪村河背 | 村集体 | 长校镇人民政府 | 申请财政专项扶贫资金补助40万元 | 40 | 20 | 1.引进客商，村企合作； 2.可带动农户就业增收； 3.增加村财收入； | 带动产业发展 | 清财（农）指[2019]6号20万元（三明改革试验区） | 省
11 | 里田乡 | 田坪村 | 产业扶贫 | 田坪村花卉大棚建设村财增收项目 | 种植业 | 2019.5 | 2019.8 | 30亩 | 新建 | 田坪村 | 村集体 | 里田乡人民政府 | 60万元上级补助+5万元村级自筹 | 65 | 30 | 便于村民生产生活 | 部分收益将用于帮助本村贫困户生产生活 | 清财（农）指[2019]6号 30万元（三明改革试验区） | 省
12 | 李家乡 | 河背村 | 产业扶贫 | 重建受灾花卉大棚 | 种植业 | 2019.7 | 2019.9 | 28.2 | 恢复 | 河背村 | 村集体 | 李家乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 96 | 40 | 带动贫困户脱贫、贫困村发展 | 提供就业，带动产业发展 | 清财（农）指[2019]10号 | 中央
13 | 李家乡 | 长灌村 | 基础设施建设和公共服务 | 机耕路硬化 | 村组道路 | 2019.6 | 2019.8 | 1.5km | 新建 | 中琴桥下至后洋桥头 | 村集体 | 李家乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 55 | 50 | 带动贫困户脱贫、贫困村发展 | 完善基础设施，促进农业发展和贫困户增收 | 清财（农）指[2019]10号 | 中央
14 | 赖坊镇 | 姚家村 | 产业扶贫 | 双拼观光型豆腐皮加工作坊 | 加工业 | 2019.01 | 2019.12 | 2-3条生产线 | 新建 | 主村 | 村集体 | 赖安镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 53 | 45 | 建设豆腐皮加工2-3条生产线，带动村民发展产业 | 项目完成后，解决贫困户就业及发展生产，增加贫困户及村财收入。 | 清财（农）指[2019]10号 | 省
15 | 赖坊镇 | 赖安村 | 产业扶贫 | 投资福建省大丰山禽业发展有限公司 | 其他 | 2019 | 2019 | 50万元 | 改建 | 寨下村 | 村集体 | 赖安镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 50 | 30 | 年收益率8-10% | 通过财产性收入增加贫困村村财及贫困户受益 | 清财（农）指[2019]10号 | 省
16 | 嵩溪镇 | 黄沙口村 | 基础设施建设和公共服务 | 水坝维修 | 小型水利工程 | 2019 | 2019 | 2座 | 恢复 | 黄沙口村 | 黄沙口村 | 嵩溪政府 | 财政资金 | 57 | 43 | 提供村民灌溉保障 | 群众参与率达40% | 中央第二批，清农[2019]127号 43万元 | 中央
17 | 嵩溪镇 | 伍家坊村 | 基础设施建设和公共服务 | 蓄水池 | 小型水利工程 | 2019 | 2019 | 1座 | 恢复 | 伍家坊村 | 伍家坊村 | 嵩溪政府 | 财政资金 | 15 | 10 | 提供村民灌溉保障 | 群众参与率达100% | 中央第二批，清农[2019]127号 10万元 | 中央
18 | 嵩溪镇 | 伍家坊村 | 基础设施建设和公共服务 | 水渠、水沟 | 小型水利工程 | 2019 | 2019 | 3400米 | 恢复 | 伍家坊村 | 伍家坊村 | 嵩溪政府 | 财政资金 | 57 | 42 | 提供村民灌溉保障 | 群众参与率达100% | 中央第二批，清农[2019]127号 42万元 | 中央
19 | 林畲镇 | 林畲村 | 基础设施建设和公共服务 | 牛背塘水渠建设项目 | 小型水利工程 | 2019.7 | 2019.9 | 建设一条长550米，宽40cm*40cm的水渠 | 恢复 | 林畲村牛背塘 | 林畲村民委员会 | 林畲镇人民政府 | 财政扶贫资金 | 7.5 | 7 | 带动贫困村发展 | 加强基础设施建设 | 中央第二批，清农[2019]127号 7万元 | 中央
20 | 林畲镇 | 林畲村 | 基础设施建设和公共服务 | 牛背塘道路硬化建设项目 | 村组道路 | 2019.7 | 2019.9 | 建设一条长500米，宽3.5m，厚0.18m的道路 | 恢复 | 林畲村牛背塘 | 林畲村民委员会 | 林畲镇人民政府 | 财政扶贫资金 | 25 | 25 | 带动贫困村发展 | 加强基础设施建设 | 市级，清农[2019]128号 25万元 | 市
21 | 林畲镇 | 林畲村 | 基础设施建设和公共服务 | 塘堀水渠建设项目 | 小型水利工程 | 2019.7 | 2019.9 | 新建一条长500米，宽0.6m*0.6m的水渠 | 恢复 | 林畲村塘堀组 | 林畲村民委员会 | 林畲镇人民政府 | 财政扶贫资金 | 13 | 13 | 带动贫困村发展 | 加强基础设施建设 | 中央第二批，清农[2019]127号 13万元 | 中央
22 | 林畲镇 | 石下村 | 基础设施建设和公共服务 | 谢坊桥建设项目 | 小型水利工程 | 2019.7 | 2019.9 | 新建一条长7米，宽5米，高3米的桥 | 恢复 | 石下村谢坊组 | 石下村民委员会 | 林畲镇人民政府 | 财政扶贫资金 | 5 | 5 | 带动贫困村发展 | 加强基础设施建设 | 中央第二批，清农[2019]127号 5万元 | 中央
23 | 林畲镇 | 石下村 | 基础设施建设和公共服务 | 元坑水泥路修复项目 | 村组道路 | 2019.7 | 2019.9 | 修复一条长100m，宽3m，厚0.18m的道路 | 恢复 | 石下村元坑 | 石下村民委员会 | 林畲镇人民政府 | 财政扶贫资金 | 2.2 | 2 | 带动贫困村发展 | 加强基础设施建设 | 中央第二批，清农[2019]127号 2万元 | 中央
24 | 林畲镇 | 石下村 | 基础设施建设和公共服务 | 石下村蓄水池修复项目 | 小型水利工程 | 2019.7 | 2019.9 | 修复一个0.7m*0.8m的蓄水池 | 恢复 | 石下村龙津岩 | 石下村民委员会 | 林畲镇人民政府 | 财政扶贫资金 | 4 | 4 | 带动贫困村发展 | 加强基础设施建设 | 市级，清农[2019]128号 4万元 | 市
25 | 李家乡 | 河背村 | 基础设施建设和公共服务 | 机电 泵站修复 | 小型水利工程 | 2019.7 | 2019.9 | 1座 | 恢复 | 河背村 | 村集体 | 李家乡 | 财政专项扶贫资金 | 10 | 7 | 带动群众经济发展 | 完善基础设施，促进农业发展和贫困户增收 | 中央第二批，清农[2019]127号 7万元 | 中央
26 | 李家乡 | 河背村 | 基础设施建设和公共服务 | 灌溉用水管道修复 | 小型水利工程 | 2019.7 | 2019.9 | 1处、0.2千米 | 恢复 | 河背村 | 村集体 | 李家乡 | 财政专项扶贫资金 | 5 | 5 | 带动群众经济发展 | 完善基础设施，促进农业发展和贫困户增收 | 中央第二批，清农[2019]127号 5万元 | 中央
27 | 李家乡 | 河背村 | 基础设施建设和公共服务 | 道路、水渠修复 | 村组道路 | 2019.8 | 2019.9 | 245m*3.5m、60cm*60cm | 恢复 | 河背村 | 村集体 | 李家乡 | 财政专项扶贫资金 | 20 | 20 | 带动群众经济发展 | 完善基础设施，促进农业发展和贫困户增收 | 中央第二批，清农[2019]127号 20万元 | 中央
28 | 李家乡 | 长灌村 | 基础设施建设和公共服务 | 机电 泵站修复 | 小型水利工程 | 2019.7 | 2019.9 | 1座 | 恢复 | 长灌村 | 村集体 | 李家乡 | 财政专项扶贫资金 | 10 | 5 | 带动群众经济发展 | 完善基础设施，促进农业发展和贫困户增收 | 中央第二批，清农[2019]127号 5万元 | 中央
29 | 李家乡 | 长灌村 | 基础设施建设和公共服务 | 灌溉用水管道修复 | 小型水利工程 | 2019.7 | 2019.9 | 10处、1千米 | 恢复 | 长灌村 | 村集体 | 李家乡 | 财政专项扶贫资金 | 20 | 20 | 带动群众经济发展 | 完善基础设施，促进农业发展和贫困户增收 | 中央第二批，清农[2019]127号 20万元 | 中央
30 | 李家乡 | 长灌村 | 基础设施建设和公共服务 | 机耕路修复 | 村组道路 | 2019.7 | 2019.8 | 700m*3m | 恢复 | 马垅亭至塘坑口 | 村集体 | 李家乡 | 财政专项扶贫资金 | 26 | 26 | 带动群众经济发展 | 完善基础设施，促进农业发展和贫困户增收 | 中央第二批，清农[2019]127号 26万元 | 中央
31 | 李家乡 | 长灌村 | 基础设施建设和公共服务 | 机耕路修复 | 村组道路 | 2019.8 | 2019.9 | 900m*3m | 恢复 | 上坊至必坑口 | 村集体 | 李家乡 | 财政专项扶贫资金 | 27 | 27 | 带动群众经济发展 | 完善基础设施，促进农业发展和贫困户增收 | 中央第二批，清农[2019]127号 27万元 | 中央
32 | 李家乡 | 长灌村 | 基础设施建设和公共服务 | 机耕路修复 | 村组道路 | 2019.9 | 2019.1 | 1600m*3m | 恢复 | 双料坪至张滩（2组） | 村集体 | 李家乡 | 财政专项扶贫资金 | 50 | 50 | 带动群众经济发展 | 完善基础设施，促进农业发展和贫困户增收 | 中央第二批，清农[2019]127号 50万元 | 中央
33 | 李家乡 | 长灌村 | 基础设施建设和公共服务 | 机耕路修复 | 村组道路 | 2019.7 | 2019.11 | 600m*3m | 恢复 | 溪背桥至岭下溪口 | 村集体 | 李家乡 | 财政专项扶贫资金 | 22 | 22 | 带动群众经济发展 | 完善基础设施，促进农业发展和贫困户增收 | 中央第二批，清农[2019]127号 22万元 | 中央
34 | 赖坊 | 赖安村 | 基础设施和公共服务 | 赖安村“5.17”水渠水坝损毁修复项目 | 小型水利工程 | 2019.6 | 2019.12 | 修复水渠300米、修复小水坝3座 | 恢复 | 赖安村 | 赖安村 | 赖坊镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 12 | 12 | 修复水渠300米，修复小水坝3座；贫困户满意 | 通过小型水利工程解决部分贫困户就业，可以提高贫困户农田产量，增加全村粮食产量，带动贫困村、贫困户增收脱贫。 | 中央第二批，清农[2019]127号 12万元 | 中央
35 | 赖坊 | 南山村 | 基础设施和公共服务 | 南山村“5.18”水渠水坝损毁修复项目 | 小型水利工程 | 2019.6 | 2019.12 | 修复水渠400米、修复小水坝6座、修复堤防200米、修复供水管道100米 | 恢复 | 南山村 | 南山村 | 赖坊镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 45 | 40 | 修复水渠400米、修复小水坝6座、修复堤防200米、修复供水管道100米；贫困户满意 | 通过小型水利等工程解决部分贫困户就业，可以提高贫困户农田产量，增加全村粮食产量，带动贫困村、贫困户增收脱贫。 | 中央第二批，清农[2019]127号 40万元 | 中央
36 | 田源乡 | 田口村 | 基础设施建设和公共服务 | 田口村灌溉用水水坝 | 小型水利工程 | 2019 | 2019 | 修复水坝3座25米 | 恢复 | 田口村七组 田口村十组 | 村集体 | 田源乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 9 | 9 | 修复水毁设施 | 带动发展，受益贫困户0户0人 | 中央第二批，清农[2019]127号 9万元 | 中央
37 | 田源乡 | 田口村 | 基础设施建设和公共服务 | 田口村灌溉水渠修复 | 小型水利工程 | 2019 | 2019 | 修复水渠2720米 | 恢复 | 田口村 | 村集体 | 田源乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 30 | 30 | 修复水毁设施 | 带动发展，受益贫困户13户49人 | 中央第二批，清农[2019]127号 30万元 | 中央
38 | 田源乡 | 廖武村 | 基础设施建设和公共服务 | 廖武村南投坝水渠 | 小型水利工程 | 2019 | 2019 | 全长2.1公里，损坏51米，架空水渠20米 | 恢复 | 廖武村 | 村集体 | 田源乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 2.3 | 2 | 修复水毁设施 | 带动发展，受益贫困户 | 中央第二批，清农[2019]127号 2万元 | 中央
39 | 田源乡 | 廖武村 | 基础设施建设和公共服务 | 廖武村火坑水坝 | 小型水利工程 | 2019 | 2019 | 长4米宽2米高1.5米 | 恢复 | 廖武村 | 村集体 | 田源乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 3 | 3 | 修复水毁设施 | 带动发展，受益贫困户2户9人 | 中央第二批，清农[2019]127号 3万元 | 中央
40 | 田源乡 | 廖武村 | 基础设施建设和公共服务 | 廖武村浆坑烂树埤水坝 | 小型水利工程 | 2019 | 2019 | 长10米宽3米高2米 | 恢复 | 廖武村 | 村集体 | 田源乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 9 | 9 | 修复水毁设施 | 带动发展，受益贫困户5户18人 | 中央第二批，清农[2019]127号 9万元 | 中央
41 | 田源乡 | 廖武村 | 基础设施建设和公共服务 | 廖武村浆坑达竹坑水埤 | 小型水利工程 | 2019 | 2019 | 长6米宽3米高3.5米 | 恢复 | 廖武村 | 村集体 | 田源乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 7 | 7 | 修复水毁设施 | 带动发展，受益贫困户2户9人 | 中央第二批，清农[2019]127号 7万元 | 中央
42 | 田源乡 | 廖武村 | 基础设施建设和公共服务 | 廖武村丰夹水坝 | 小型水利工程 | 2019 | 2019 | 长6米宽2米高2米 | 恢复 | 廖武村 | 村集体 | 田源乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 4 | 4 | 修复水毁设施 | 带动发展，受益贫困户4户13人 | 中央第二批，清农[2019]127号 4万元 | 中央
43 | 田源乡 | 廖武村 | 基础设施建设和公共服务 | 廖武村黄泥坑水坝 | 小型水利工程 | 2019 | 2019 | 长5米宽2米高1.5米 | 恢复 | 廖武村 | 村集体 | 田源乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 3 | 3 | 修复水毁设施 | 带动发展，受益贫困户3户10人 | 中央第二批，清农[2019]127号 3万元 | 中央
44 | 田源乡 | 廖武村 | 基础设施建设和公共服务 | 廖武村罗企水坝 | 小型水利工程 | 2019 | 2019 | 长4米宽2米高2米 | 恢复 | 廖武村 | 村集体 | 田源乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 3.5 | 3.5 | 修复水毁设施 | 带动发展，受益贫困户2户5人 | 中央第二批，清农[2019]127号 3.5万元 | 中央
45 | 余朋乡 | 芹溪村 | 基础设施建设和公共服务 | 主村自来水管网、水坝、沉沙池、清水池 | 饮水安全 | 2019.9 | 2019.12 | 拦河坝、管网600米、沉沙池清水池（4米X6米） | 恢复 | 芹溪主村 | 芹溪村委会 | 余朋乡人民政府 | 财政资金 | 12 | 10 | 解决主村700余人口安全饮水问题 | 解决主村700余人口安全饮水问题 | 中央第二批，清农[2019]127号 10万元 | 中央
46 | 余朋乡 | 芹溪村 | 基础设施建设和公共服务 | 新建组自然村自来水管网、水坝 | 饮水安全 | 2019.9 | 2019.12 | 拦河坝、管网500米 | 恢复 | 芹溪主村 | 芹溪村委会 | 余朋乡人民政府 | 财政资金 | 8 | 8 | 解决新建组31户100余人口安全饮水问题 | 解决新建组31户100余人口安全饮水问题 | 中央第二批，清农[2019]127号8万元 | 中央
47 | 余朋乡 | 芹溪村 | 基础设施建设和公共服务 | 张地组自然村自来水管网、水坝 | 饮水安全 | 2019.9 | 2019.12 | 拦河坝、管网200米 | 恢复 | 芹溪主村 | 芹溪村委会 | 余朋乡人民政府 | 财政资金 | 5 | 5 | 解决张地组100余人口安全饮水问题 | 解决张地组100余人口安全饮水问题 | 中央第二批，清农[2019]127号 5万元 | 中央
48 | 余朋乡 | 芹溪村 | 基础设施建设和公共服务 | 芹溪主村及各自然村水渠水毁修复 | 小型水利工程 | 2019.9 | 2019.12 | （0.4米X0.4米）水渠修复1500米 | 恢复 | 芹溪主村 | 芹溪村委会 | 余朋乡人民政府 | 财政资金 | 18 | 18 | 解决芹溪主村及各自然村1000余人口农田用水问题 | 解决芹溪主村及各自然村1000余人口农田用水问题、增加农民收入 | 中央第二批，清农[2019]127号 18万元 | 中央
49 | 嵩口镇 | 高坑村 | 基础设施建设和公共服务 | 水渠受损修复 | 小型水利工程 | 2019.6 | 2019.12 | 90米 | 恢复 | 高坑村 | 村集体 | 嵩口镇政府 | 财政专项扶贫资金及其他 | 8 | 8 | 修复生产基础设施 | 修复贫困村农田生产基础设施、促进产业增收 | 中央第二批，清农[2019]127号8万元 | 中央
50 | 嵩口镇 | 高坑村 | 基础设施建设和公共服务 | 闽山化工至预制品厂机耕道修复 | 道路工程 | 2019.6 | 2019.12 | 3545米 | 修复 | 高坑村 | 村集体 | 嵩口镇政府 | 财政专项扶贫资金及其他 | 98 | 40 | 修复生产基础设施 | 修复贫困村生产道路、方便农户生产作业出行 | 中央第二批，清农[2019]127号 40万元 | 中央
51 | 嵩口镇 | 沧龙村 | 基础设施建设和公共服务 | 河前水渠损毁 | 水利工程 | 2019.6 | 2019.12 | 120米 | 修复 | 沧龙村 | 村集体 | 嵩口镇人民政府 | 财政专项扶贫资金及其他 | 10 | 10 | 修复生产基础设施 | 修复贫困村农田生产基本条件、促进产业增收 | 市级，清农[2019]128号 10万元 | 市
52 | 嵩口镇 | 大元村 | 基础设施建设和公共服务 | 水渠塌方 | 水利工程 | 2019.6 | 2019.12 | 400米 | 修复 | 大元村 | 村集体 | 嵩口镇政府 | 扶贫专项资金及上级补助 | 10 | 10 | 修复生产基础设施 | 修复贫困村农田生产基本条件、促进产业增收 | 中央第二批，清农[2019]127号 10万元 | 中央
53 | 嵩口镇 | 范元村 | 基础设施建设和公共服务 | 水陂损毁 | 小型水利工程 | 2019.6 | 2019.12 | 2座 | 恢复 | 范元村 | 村集体 | 嵩口镇政府 | 财政专项扶贫资金及其他 | 8 | 8 | 修复生产基础设施 | 修复贫困村农田生产基本条件、促进产业增收 | 中央第二批，清农[2019]127号 8万元 | 中央
54 | 嵩口镇 | 范元村 | 基础设施建设和公共服务 | 范元至箭下、下范元、廖元道路塌方 | 道路工程 | 2019.6 | 2019.12 | 1500m³ | 恢复 | 范元村 | 村集体 | 嵩口镇政府 | 财政专项扶贫资金及其他 | 5 | 5 | 修复生产基础设施 | 修复贫困村农田生产基本道路、方便村民出行 | 市级，清农[2019]128号 5万元 | 市
55 | 嵩口镇 | 范元村 | 基础设施建设和公共服务 | 廖元、泉元新村道路路基损毁 | 道路工程 | 2019.6 | 2019.12 | 80米 | 恢复 | 范元村 | 村集体 | 嵩口镇政府 | 财政专项扶贫资金及其他 | 6 | 6 | 修复生产基础设施 | 修复贫困村农田生产基本道路、方便村民出行 | 市级，清农[2019]128号 6万元 | 市