## Sheet1
清流县2020年扶贫资金追加项目计划安排表
填报单位：清流县农业局扶贫股 2020年6月3日 单位：万元
序号 | 乡（镇）或部门 | 村 | 项目类别 | 项目名称 | 项目类型 | 开工时间 | 竣工时间 | 建设规模 | 建设性质 | 项目地点 | 实施单位 | 主管单位 | 资金来源 | 资金规模 | 补助资金 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 备注
1 | 龙津镇 | 供坊村 | 基础设施建设和公共服务 | 自来水改造 | 饮水安全 | 2020.7 | 2020.9 | 新建输水管道51m，五、六组新建沉砂池1座，四组新建沉砂池1座，新建水厂1座，（含净水、加药、消毒设备） | 扩建 | 龙津镇供坊村 | 供坊村民委员会 | 清流县龙津镇人民政府 | 扶贫专项资金补助 | 50 | 50 | 改善饮用水质量安全保障 |  | 2020年中央第二批（清财（农）指[2020]12号50万元
2 | 龙津镇 | 下窠村 | 基础设施建设和公共服务 | 自来水改造 | 饮水安全 | 2020.7 | 2020.8 | 新建输水管道2510m，新建沉砂池1座，新建水厂1座（含净水、加药、消毒设备） | 扩建 | 下窠村 | 下窠村民委员会 | 清流县龙津镇人民政府 | 扶贫专项资金补助 | 60 | 50 | 提高饮水安全质量 |  | 2020年中央第二批（清财（农）指[2020]12号50万元
3 | 龙津镇 | 俞坊村 | 基础设施建设和公共服务 | 凹背护岸损毁 | 小型水利工程 | 2020.1 | 2020.12 | 480米 | 新建 | 俞坊村里地 | 俞坊村 | 清流县龙津镇人民政府 | 村级自筹及上级补助等 | 52 | 50 | 带动贫困村发展水稻、烟叶年增收100万元 | 带动发展水稻、烟叶种植 | 2020年中央第二批（清财（农）指[2020]12号50万元
4 | 龙津镇 | 基头村 | 基础设施建设和公共服务 | 基头村茶家园至青山组防洪堤建设工程 | 小型水利工程 | 2020.1 | 2020.12 | 项目拟建防洪堤总长1000米及拓宽河床。 | 新建 | 基头茶家园 | 清流县水利局 | 水利局 | 财政专项扶贫资金 | 90 | 50 | 抵御洪水淹村的自然灾害及耕地的保护。 | 进一步完善基础设施 | 2020年中央第二批（清财（农）指[2020]12号50万元
5 | 嵩溪镇 | 元山村 | 基础设施建设和公共服务 | 陈塅组花卉基地排水渠建设 | 小型水利工程 | 2020.1 | 2020.12 | 800米 | 改建 | 陈塅组 | 村集体 | 嵩溪政府 | 财政资金 | 28 | 21 | 提高农业生产效益 | 群众参与率达60% | 2020年中央第二批（清财（农）指[2020]12号21万元
6 | 嵩溪镇 | 元山村 | 产业扶贫 | 扶贫担保基金扩容 | 其他 | 2020 | 2020 | 250万 | 扩建 | 邮政储蓄银行 | 元山村集体 | 嵩溪镇政府 | 财政专项扶贫资金 | 5 | 5 | 提高村财增收，为全体村民产业发展提供资金保障 | 群众参与率达100% | 2020年省级（清财（农）指[2020]8号 5万元
7 | 嵩溪镇 | 元山村 | 基础设施建设和公共服务 | 塅上、上屋下河堤建设 | 防洪水利设施建设 | 2020年 | 2020年 | 塅上河堤建设205米，上屋下河堤建设50米，共计挡墙建设1360立方米 | 新建 | 元山村 | 元山村 | 嵩溪镇人民政府 | 上级拨款 | 50 | 40 | 提高抗风险能力，方便群众生产、生活 | 促进村民增收 | 2020年中央第二批（清财（农）指[2020]12号40万元
8 | 嵩溪镇 | 黄沙口 | 基础设施建设和公共服务 | 新洋组、上洋背、下洋背组、苏星组道路建设 | 村组道路建设 | 2020 | 2020 | 1600米 | 新建 | 黄沙口 | 黄沙口 | 嵩溪镇人民政府 | 上级拨款 | 49 | 49 | 提升道路安全系数方便群众生产生活 | 促进村民增收 | 2020年中央第二批（清财（农）指[2020]12号49万元
9 | 嵩溪镇 | 阳坊村 | 基础设施建设和公共服务 | 沙塘尾-李坑尾 上古背-狗哥石道路硬化 | 村组道路 | 2020.1 | 2020.12 | 2500米 | 新建 | 沙塘尾-李坑尾 上古背-狗哥石 | 村集体 | 嵩溪政府 | 财政资金 | 33 | 33 | 提升道路安全系数方便群众生产生活 | 群众参与率达70% | 2020年中央第二批（清财（农）指[2020]12号33万元
10 | 嵩溪镇 | 农科村 | 基础设施建设和公共服务 | 公路桥至江上机耕路、水渠 | 村组道路 | 2020.1 | 2020.12 | 38万元 | 新建 | 公路桥至江上 | 农科村 | 嵩溪镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 38 | 38 | 提高抗风险能力 | 促进农民增收 | 2020年中央第二批（清财（农）指[2020]12号38万元
11 | 嵩溪镇 | 农科村 | 基础设施建设和公共服务 | 镇派出所门口至老酒厂道路硬化 | 村组道路建设 | 2020年 | 2020年 | 20万元 | 新建 | 镇派出所门口至老酒 | 农科村 | 嵩溪镇人民政府 | 扶贫专项资金补助 | 20 | 20 | 提高抗风险能力 | 带动贫困户增收 | 2020年中央第二批（清财（农）指[2020]12号20万元
12 | 嵩溪镇 | 伍家坊村 | 基础设施建设和公共服务 | 自来水改造 | 饮水安全 | 2020.1 | 2020.12 | 管道改造3000米 150立方米水池 | 改建 | 伍家坊村 | 村集体 | 嵩溪政府 | 财政资金 | 60 | 45 | 提高村民饮水保障 | 群众参与率达100% | 2020年中央第二批（清财（农）指[2020]12号45万元
13 | 林畲镇 | 林畲村 | 基础设施建设和公共服务 | 邱坊组道路硬化项目 | 村组道路 | 2020.1 | 2020.12 | 道路宽3.5米，厚0.18米，长680米 | 新建 | 林畲村 | 村集体 | 林畲镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 50 | 50 | 带动贫困村发展 | 带动产业发展，实现生产性收入 | 2020年中央第二批（清财（农）指[2020]12号50万元
14 | 林畲镇 | 石下村 | 基础设施建设和公共服务 | 田背700米田间道路硬化 | 村组道路 | 2020.1 | 2020.12 | 道路长700米，宽3米，厚0.18米 | 新建 | 石下村田背 | 石下村集体 | 林畲乡政府 | 财政专项扶贫资金 | 25 | 25 | 田间基础设施建设 | 带动贫困户产业发展 | 2020年中央第二批（清财（农）指[2020]12号25万元
15 | 林畲镇 | 石下村 | 基础设施建设和公共服务 | 谢坊岗上900米田间路面硬化 | 村组道路 | 2020.1 | 2020.12 | 道路长900米，宽3米，厚0.18米 | 新建 | 石下村谢坊岗 | 石下村集体 | 林畲镇政府 | 财政专项扶贫资金 | 30 | 30 | 田间基础设施建设 | 带动贫困户产业发展 | 2020年中央第二批（清财（农）指[2020]12号30万元
16 | 余朋乡 | 芹溪村 | 基础设施建设和公共服务 | 攀龙寨自然村进村道路建设 | 村组道路 | 2020.1 | 2020.12 | 芹溪村道路建设 | 新建 | 芹溪村 | 村集体 | 余朋乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 92 | 50 | 改变芹溪村村容村貌 | 为芹溪村贫困户提供就业机会 | 2020年中央第二批（清财（农）指[2020]12号50万元
17 | 嵩口镇 | 大元村 | 基础设施建设和公共服务 | 龙元组组内道路硬化 | 村组道路 | 2020.6 | 2020.12 | 1000米 | 新建 | 大元村 | 大元村集体 | 嵩口镇人民政府 | 财政资金 | 40 | 40 | 方便群众出行 | 方便龙元组群众生产生活，受益人口200人，其中贫困户3户16人受益 | 2020年中央第二批（清财（农）指[2020]12号40万元
18 | 嵩口镇 | 高坑村 | 基础设施建设和公共服务 | 凹上排水渠、水坝 | 小型水利 | 2020.5 | 2021.5 | 2500米 | 新建 | 高坑村 | 高坑村 村集体 | 嵩口镇人民政府 | 财政资金 | 60 | 50 | 改善灌溉，促进增收 | 灌溉农田200亩，受益人口260人，其中贫困户4户10人受益 | 2020年中央第二批（清财（农）指[2020]12号50万元
19 | 嵩口镇 | 沧龙村 | 基础设施建设和公共服务 | 沧龙村自来水提质增效 | 小型水利工程 | 2020.1 | 2020.12 | 水坝加高，水池扩建，安装净化设备。 | 新建 | 沧龙村 | 村集体 | 嵩口镇政府 | 财政专项扶贫资金及其他 | 40 | 32 | 保证饮水安全 | 改善贫困村安全饮水，保证贫困户9户43人饮水 | 2020年中央第二批（清财（农）指[2020]12号32万元
20 | 嵩口镇 | 沧龙村 | 基础设施建设和公共服务 | 沧龙村河前景区生态休闲小木屋设施建设 | 其他 | 2020.06 | 2020.12 | 建设小木屋5个 | 新建 | 沧龙村 | 村集体 | 嵩口镇人民政府 | 财政资金 | 60 | 50 | 完善旅游设施，增加村财收入 | 加强贫困村宜居环境，促进村整体旅游业发展，提高村财收入 | 2020年中央第二批（清财（农）指[2020]12号50万元
21 | 嵩口镇 | 范元村 | 基础设施建设和公共服务 | 嵩口镇范元村廖元组小溪护岸建设 | 新建 | 2020.6 | 2020.12 | C15埋石现浇砼护岸长1250米 | 新建 | 范元村 | 范元村村集体 | 嵩口镇人民政府 | 上级补助资金 | 95 | 50 | 改善生产条件，提高防洪能力 | 方便泉元新村、廖元组800余人及贫困户7户20人出行 | 2020年中央第二批（清财（农）指[2020]12号50万元
22 | 田源乡 | 田口村 | 基础设施建设和公共服务 | 田口村下村水泥路面硬化 | 村组道路 | 2020.6 | 2020.9 | 总长150米，宽2米，高15厘米，护坡27米 | 新建 | 田口村下村 | 村集体 | 田源乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 15 | 15 | 修复路面硬化及护坡 | 带动发展，受益贫困户3户13人 | 2020年中央第二批（清财（农）指[2020]12号15万元
23 | 田源乡 | 田口村 | 基础设施建设和公共服务 | 田口村饮水提升改造工程 | 饮水安全 | 2020.7 | 202010 | 新建水坝1座，新建2.6m³沉砂池1座，铺设输水管道3736m，新建消毒设备1套。 | 新建 | 田口村 | 村集体 | 田源乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 38.6 | 30 | 在原有的农村饮水安全工程基础上，增加农村饮用水水源点，解决田源乡田口村1408人饮水问题。 | 带动发展，受益贫困户5户 26人 | 2020年中央第二批（清财（农）指[2020]12号30万元
24 | 田源乡 | 廖武村 | 基础设施建设和公共服务 | 廖武村饮水提升改造工程 | 饮水安全 | 2020.7 | 202010 | 新建水坝1座，新建沉砂池1座，铺设输水管道2257m，新建机房2座，新建消毒设备2套。 | 新建 | 廖武村 | 村集体 | 田源乡人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 50.48 | 50 | 在原有的农村饮水安全工程基础上，增加农村饮用水水源点，解决田源乡廖武村1866人饮水问题。 | 带动发展，受益贫困户6户28人 | 2020年中央第二批（清财（农）指[2020]12号50万元
25 | 沙芜乡 | 铁石村 | 基础设施建设和公共服务 | 铁石村农田基础设施修复项目（三、四、五、六、七组） | 小型水利工程 | 2020.1 | 2020.12 | 修复各组水渠长2.1公里（0.3*0.4的0.7公里；0.4*0.4的1.2公里；0.5*0.5的0.2公里） 3.5米宽机耕路150米 | 恢复 | 铁石村三、四五、六、七组 | 铁石村集体 | 沙芜乡政府 | 财政专项扶贫资金 | 35 | 30 | 改善生产生活条件 | 改善群众灌溉条件，带动发展产业，贫困户11人 | 2020年中央第二批（清财（农）指[2020]12号30万元
26 | 赖坊镇 | 姚家村 | 基础设施建设和公共服务 | 寨下寮道路硬化及污水管网建设工程 | 基础设施和公共服务 | 2020年 | 2020年 | 道路硬化800米，宽度5米，厚度0.18米；污水管200米，花圃3个 | 扩改建 | 姚家村 | 姚家村 | 赖坊镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 50 | 50 | 道路硬化800米，宽度5米，厚度0.18米；污水管200米，改善贫困村基础设施建设 | 通过改善农村环境等工程解决部分贫困户就业，带动贫困村、贫困户增收脱贫。 | 2020年中央第二批（清财（农）指[2020]12号50万元
27 | 赖坊镇 | 赖安村 | 基础设施建设和公共服务 | 赖安村江头垅机耕路扩建及水渠建设 | 基础设施和公共服务 | 2020年 | 2020年 | 扩建机耕路1000米，宽度5米，厚度0.18米 | 扩改建 | 赖安村 | 赖安村 | 赖坊镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 50 | 50 | 扩建机耕路1000米，宽度5米，厚度0.18米，增加贫困户收入，改善贫困村基础设施 | 通过道路出行等工程解决部分贫困户就业，可以提高贫困户农田产量，增加全村粮食产量，带动贫困村、贫困户增收脱贫。 | 2020年中央第二批（清财（农）指[2020]12号50万元
28 | 赖坊镇 | 南山村 | 基础设施建设和公共服务 | 南山村石公墩至赤岭上机耕路扩建 | 基础设施和公共服务 | 2020 | 2020 | 扩建机耕路1000米，宽度5米，厚度0.18米 | 扩改建 | 南山村 | 南山村 | 赖坊镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 50 | 50 | 扩建机耕路1000米，宽度5米，厚度0.18米，增加贫困户收入，改善贫困村基础设施 | 通过道路出行等工程解决部分贫困户就业，可以提高贫困户农田产量，增加全村粮食产量，带动贫困村、贫困户增收脱贫。 | 2020年中央第二批（清财（农）指[2020]12号50万元
29 | 灵地镇 | 杨源村 | 基础设施建设和公共服务 | 杨源村村部门口到水库小河旁道路建设 | 基础设施 | 2020 | 2020 | 村部门口到水库小河两旁步道350米，公益性宣传栏3个（长4米*宽3米），石拱桥一座，其他休闲设施 | 新建 | 杨源村 | 村集体 | 灵地镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 50 | 50 | 方便村民出行 | 增加村民的文化生活 | 2020年中央第二批（清财（农）指[2020]12号50万元
30 | 灵地镇 | 邓家村 | 基础设施建设和公共服务 | 大山背至东背芜塘段、水地坑道路硬化 | 村组道路 | 2020.1 | 2020.12 | 长3000米，宽3，厚0.18 | 新建 | 邓家村 | 村集体 | 灵地镇政府 | 财政专项扶贫资金 | 98 | 50 | 改善生产生活条件 | 改善生产条件带动发展产业 | 2020年中央第二批（清财（农）指[2020]12号50万元
31 | 李家乡 | 河背村 | 基础设施建设和公共服务 | 水泥路 | 村组道路 | 2020.1 | 2020.12 | 0.18m*3.5m*1050m | 新建 | 桐树山 | 村集体 | 李家乡 | 财政专项扶贫资金 | 80 | 50 | 带动群众经济发展 | 完善基础设施，促进农业发展和贫困户增收 | 2020年中央第二批（清财（农）指[2020]12号50万元
32 | 李家乡 | 长灌村 | 基础设施建设和公共服务 | 主街道水泥路建设工程 | 村组路 | 2020.8 | 2020.11 | 1.2km | 新建 | 长灌村 | 村集体 | 李家乡 | 财政专项扶贫资金 | 99 | 50 | 带动群众经济发展 | 完善基础设施，促进农业发展和贫困户增收 | 2020年中央第二批（清财（农）指[2020]12号50万元
33 | 李家乡 | 长灌村 | 基础设施建设和公共服务 | 胡其塘机耕路硬化建设 | 村组路 | 2020.7 | 2020.9 | 800m*2.5m | 新建 | 长灌村 | 村集体 | 李家乡 | 财政专项扶贫资金 | 26 | 26 | 带动群众经济发展 | 完善基础设施，促进农业发展和贫困户增收 | 2020年中央第二批（清财（农）指[2020]12号26万元
34 | 长校镇 | 河排村 | 基础设施建设和公共服务 | 联江唐泥垅机耕路 | 村组道路 | 2020.1 | 2020.12 | 路面硬化（长2km，宽3.5m） | 新建 | 联江 | 村集体 | 长校镇人民政府 | 财政专项扶贫资金 | 80 | 50 | 提升村庄环境，方便生产生活 | 改善发展条件、受益贫困人数5人 | 2020年中央第二批（清财（农）指[2020]12号50万元
35 | 长校镇 | 沙坪村 | 基础设施建设和公共服务 | 通村道路（沙灵线） | 村组道路 | 2020.1 | 2020.12 | 生产（旅游）道路长1km，宽6m | 新建 | 沙坪村 | 沙坪村集体 | 长校镇政府 | 财政专项扶贫资金 | 90 | 50 | 贫困户、果农增收户均4万以上 | 带动发展产业 | 2020年中央第二批（清财（农）指[2020]12号50万元
36 | 里田乡 | 洋庄村 | 基础设施建设和公共服务 | 洋庄村解放碑右干渠萍下至黄竹潭路面硬化 | 村组道路 | 2020.1 | 2020.12 | 道路硬化3km | 新建 | 洋庄村 | 村集体 | 里田乡人民政府 | 60万元上级补助+5万元村级自筹 | 65 | 32 | 便于村民生产生活 | 便于本村4户贫困户生产生活 | 2020年中央第二批（清财（农）指[2020]12号32万元
37 | 里田乡 | 洋庄村 | 基础设施建设和公共服务 | 洋庄村5组新村田段水渠建设 | 小型水利工程 | 2020.6 | 2020.9 | 水渠长1.2km，宽0.4m | 新建 | 洋庄村 | 洋庄村集体 | 里田乡人民政府 | 17万元上级补助+1万元村级自筹 | 18 | 18 | 便于村民生产生活 | 便于本村4户贫困户生产生活 | 2020年中央第二批（清财（农）指[2020]12号18万元
38 | 里田乡 | 田坪村 | 基础设施建设和公共服务 | 光伏长廊内侧河堤加固 | 小型水利工程 | 2020.1 | 2020.12 | 长2.5km，部分较区域修缮 | 改建 | 田坪村村里 | 田坪村集体 | 里田乡政府 | 财政专项扶贫资金 | 80 | 50 | 保护光伏设施 | 保护贫困乡、贫困村、贫困户光伏设施 | 2020年中央第二批（清财（农）指[2020]12号50万元
39 | 里田乡 | 田坪村 | 基础设施建设和公共服务 | 杈窑里机耕路硬化 | 村组道路 | 2020.1 | 2020.12 | 路面硬化长1km，宽3米，厚0.15米 | 新建 | 田坪村 | 村集体 | 里田乡人民政府 | 20万元上级补助+6万元村级自筹 | 26 | 26 | 便于村民生产生活 | 便于4.5组贫困人口生产生活 | 2020年中央第二批（清财（农）指[2020]12号26万元
40 | 清流县 |  | 产业扶贫 | 入股清流县财通公司 | 其他 | 2020 | 2022 |  | 新建 | 贫困村 | 县财通公司 | 清流县财政局、清流县农业农村局 | 财政专项扶贫资金 | 465 | 465 | 促进贫困村村财增收，每年收益托底1.55万元 | 促进贫困村村财增收每年收益托底1.55万元 | 2020年中央第二批（清财（农）指[2020]12号465万元
2020