## Sheet1
2023年度清流县市政设施挖掘计划表
序号 | 项目名称 | 施工地点 | 挖掘尺寸（长度、宽度及深度） | 计划工期 | 责任单位 | 联系人 | 联系方式 | 备注
1 | 移动通信光缆一期工程 | 北山路（清流县龙津镇北山基站--北山荣昌小区光交） | 350米*80公分*60公分 | 2023-04-01 | 清流县移动公司 | 于青 | 13806963939
2 | 清流县桥下幼儿园配套道路工程 | 虹桥新村拱桥头至张林队路口（沿河） | 计划开挖长385米、宽16米沿河道路 | 2023.10-2023.12 | 清流县教育局 | 张金根 | 13515996193
3 | 清流县城南新区新型城镇化建设项目-工业路提升改造工程 | 城南工业路 | 计划开挖工业路绿化893.75㎡，路灯拆除14盏，花圃缘石拆695米，混凝土地面拆除 800㎡，人行道开挖200㎡ | 2022.12-2023.5 | 金星园建设发展有限公司 | 赖家威 | 15860764697
4 | 管道燃气施工（一） | 龙津镇长兴北街建材城门口 | 开挖20米，管沟宽度50cm，深度90cm | 10天 | 清流中燃城市燃气发展有限公司 | 林金权 | 15259862980
5 | 管道燃气施工（二） | 龙津镇长兴北街鑫磁线圈公司门口人行道 | 开挖10米，管沟宽度50cm，深度60cm | 10天 | 清流中燃城市燃气发展有限公司 | 林金权 | 15259862980
6 | 管道燃气施工（三） | 龙津镇长兴南街凤凰城至富民新村路面 | 开挖20米，管沟宽度50cm，深度90cm | 20天 | 清流中燃城市燃气发展有限公司 | 林金权 | 15259862980
7 | 管道燃气施工（四） | 龙津镇长兴南街非机动车道 | 开挖500米，管沟宽度50cm，深度90cm | 30天 | 清流中燃城市燃气发展有限公司 | 林金权 | 15259862981
8 | 第一农贸市场供水管网改造工程 | 水南街第一农贸市场 | 开挖1500米，管沟宽度50cm，深度60cm | 2023.4-6 | 福建省清流县自来水厂 | 姜涛 | 15705956671
9 | 拔口伐木场宿舍供水管网改造工程 | 碧林东路拔口伐木场宿舍 | 开挖300米，管沟宽度50cm，深度60cm | 2023.6-7 | 福建省清流县自来水厂 | 姜涛 | 15705956671
10 | 上坪路供水管网改造工程 | 上坪路片区 | 开挖500米，管沟宽度50cm，深度60cm | 2023.7-8 | 福建省清流县自来水厂 | 姜涛 | 15705956671
11 | 老建筑公司、老车站片区供水官网改造工程 | 长兴中街老建筑公司、老车站片区 | 开挖200米，管沟宽度50cm，深度60cm | 2023.8-9 | 福建省清流县自来水厂 | 姜涛 | 15705956671
12 | 第二农贸市场片区供水管网改造工程 | 长兴中街第二农贸市场片区 | 开挖150米，管沟宽度50cm，深度60cm | 2023.9-10 | 福建省清流县自来水厂 | 姜涛 | 15705956671
13 | 城关中学后居民楼片区供水管网改造工程 | 水东路城关中学后居民楼片区 | 开挖260米，管沟宽度50cm，深度60cm | 2023.10-11 | 福建省清流县自来水厂 | 姜涛 | 15705956671
14 | 水东路翠园后街居民楼片区供水管网改造工程 | 水东路翠园后街居民楼片区 | 开挖300米，管沟宽度50cm，深度60cm | 2023.3-4 | 福建省清流县自来水厂 | 姜涛 | 15705956671
15 | 三明清流110kV五里变10kV五北Ⅰ、Ⅱ回与220kV龙津变10kV龙北Ⅰ、Ⅱ回线路联络改造工程 | 九龙桥至实验中学 | 新建2*MPPΦ150排管：0.56km,4*MPPΦ150排管：0.24km，工作井8座长度：1.047km宽度：1m深度1.5m | 2023-02至2024-12 | 国网清流县供电公司 | 胡永旺 | 13950913885
16 | 三明清流220kV龙津变10kV东门Ⅰ回#1杆至#19杆改造工程 | 北大路 | 长度：0.226km宽度：1m深度1.5m | 2023-02至2024-12 | 国网清流县供电公司 | 胡永旺 | 13950913885
17 | 三明清流220kV龙津变10kV东门Ⅱ回与110kV五里变10kV城南Ⅱ回联络新建工程 | 水南街 | 长度：0.49km宽度：1m深度1.5m | 2023-02至2024-12 | 国网清流县供电公司 | 胡永旺 | 13950913885
18 | 工业路道路品质提升 | 工业路 | 长2.2km,宽25m | 2023年7月-10月 | 清流城发集团 | 官正谦 | 13806978903
19 | 鑫港搅拌站至清流大酒店路段道路品质提升 | 牛屎塘 | 长1.6km,宽14m | 2023年8月-11月 | 清流城发集团 | 李钦琦 | 18806086066
20 | 雷公铺至迎屏佳苑段路段道路品质提升 | 过境路 | 长3.4km,宽16m | 2023年8月-11月 | 清流城发集团 | 李钦琦 | 18806086066
21 | 屏山小学人行天桥 | 屏山路 | 长50m,宽同路 | 2023年6月-9月 | 清流城发集团 | 王家胜 | 18905986396
22 | 实验中学人行天桥 | 实验中学大门口 | 长50m,宽同路 | 2023年6月-9月 | 清流城发集团 | 钟凯年 | 13860514395
23 | 一中人行天桥 | 一中红绿灯路口 | 长50m,宽同路 | 2023年6月-9月 | 清流城发集团 | 官正谦 | 13806978903
24 | 沿河堤岸、广场修复和景观提升改造 | 沿河沿河堤岸 | 5个堤段 | 2023年6月-9月 | 清流城发集团 | 巫仕铭 | 13859176961
25 | 龙城街街区综合整治 | 龙城街 | 1km | 2023年2月-6月 | 清流城发集团 | 方敏 | 13950904496
26 | 清流县城南工业园基础设施提升工程--园区南路提升工程 | 南区到山边队 | 1.5km | 2023年3月-12月 | 清流城发集团 | 王志勇 | 13850885158
27 | 城区（岛内）雨污分流改造工程 | 龙城街，文化街，单面街 | 按设计图纸 | 2023年7月-12月 | 清流城建中心 | 张宏明 | 18750891688
28 | 城区福道建设项目 | 龙城街，河滨路，廊桥至南门桥人行道 | 按设计图纸 | 2023年5月-11月 | 清流城建中心 | 张宏明 | 18750891688
29 | 老旧小区提级改造2.0版 | 龙城片区、西山片区、下坪背片区 | 按设计图纸 | 2023年7月-11月 | 清流城建中心 | 张宏明 | 18750891688
30 | 城区口袋公园建设项目 | 虹桥新村，拔口采育场，林业局宿舍楼，农机公司宿舍等 | 按设计图纸 | 2023年5月-12月 | 清流城建中心 | 张宏明 | 18750891688
31 | 城区新建停车场项目（含充电桩） | 拔口采育场 | 按设计图纸 | 2023年5月-11月 | 清流城建中心 | 张宏明 | 18750891688
32 | 城区老年儿童微乐园建设项目 | 苏区广场、儿童公园、虹桥新村 | 按设计图纸 | 2023年5月-12月 | 清流城建中心 | 张宏明 | 18750891688
33 | 城市生活垃圾智能分类亭设置建设 | 城区各片区、各街道 | 按设计图纸 | 2023年8月-11月 | 清流城建中心 | 冯福顺 | 13507580863
34 | 龙津农贸市场提升改造工程 | 水南街 | 按设计图纸 | 2023年7月-12月 | 清流城建中心 | 吴海龙 | 17706989808
35 | 留芳路污水管网改造 | 留芳路 | 按设计图纸 | 2023年4月-5月 | 清流城建中心 | 张宏明 | 18750891688
注：相同颜色为同一施工区域